Приложение №1

к приказу управления образования администрации МО Туапсинский район

от«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

**по разработке программ воспитания**

**в общеобразовательных организациях МО Туапсинский район в 2020-2021 годах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | Алгоритм создания и внедрения рабочей программы воспитания | **Пояснение** | **Дата проведения** | **Категория участников** |
| 1. | Ознакомить педагогический коллектив с утвержденной 2 июня 2020 года на заседании учебно-методического объединения по общему образованию примерной программой воспитания для образовательных организаций общего образования. |  | До 15 ноября2020 г. | Администрация и педагогический коллектив школы. |
| 2. | Создать команду разработчиков программы воспитания в ОО.Проанализировать основные понятия, используемые в программе *(воспитание, цель воспитания, результат воспитания, задачи воспитания, направления воспитания, виды деятельности, формы деятельности, содержание деятельности и т.п)* | Утвердить приказом ОО команду разработчиков программы воспитания. Включить в нее учителей- предметников, классных руководителей, специалистов ШВР.Предложить свои идеи в разработке программы, продумать план организации воспитательного процесса, проанализировать существующую практику воспитания в школе. | До 30 ноября, 2020 г. | Команда разработчиков программы воспитания ОО. |
| 3.  | Сформулировать структуру программы воспитания школы для каждого уровня общего образования. | **Деятельностям логика построения:**- зачем вы планируете что-то делать (другими словами, каковы цели и задачи вашей деятельности),- на чем именно вы планируете сосредоточить свои усилия (другими словами, каковы направления деятельности, по которым будет строиться воспитательная работа),- что конкретно и как именно вы планируете действовать (другими словами, каковы виды, формы и содержание вашей деятельности),- как вы собираетесь анализировать ход и результаты своей работы.  | До 20 декабря, 2020 г. | Команда разработчиков программы воспитания ОО. |
| 4.  | Разработать собственную рабочую программу воспитания на основе примерной программы.  | Определить основные разделы программы:*Раздел1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»,**Раздел 2. «Цель и задачи воспитания»**Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности»* *Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы».**При составлении разделов необходимо:*- отобрать материалы, которые соответствуют реальной деятельности школы;- удалить неактуальные для школы материалы;- добавить при необходимости новые материалы; | До 25 февраля2021 г. | Команда разработчиков программы воспитания ОО. |
| 5.  | Отобрать и отредактировать модули и их содержательное наполнение  В разделе 3 программы воспитания. | Наполнение инвариантных модулей и выбор/наполнение вариантных модулей программы в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы.Педагоги и рабочая группа прорабатывают основные составляющие модули программы воспитания: «Цели воспитания», «Ключевые общешкольные дела», «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация», «Детские общественные объединения»«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды», «Самоанализ».*В каждом модуле педагоги осмысливают собственные цели воспитания (соотнеся их с целями, заявленными в программе) и определяют свою роль в реализации того или иного модуля программы воспитания.* | До 10 апреля, 2021 г. | Команда разработчиков программы воспитания ОО. |
| 6.  | Разработать для каждого уровня общего образования ежегодный календарный план воспитательной работы на будущий учебный год. | Разрабатывается самостоятельно и корректируется каждой образовательной организацией ежегодно. | До 20 мая,2021 г., | Команда разработчиков программы воспитания ОО. |
| 7. | Представление программы воспитания на итоговом педагогическом совете ОО. | Провести педагогический совет ознакомить педагогический коллектив с особенностями структуры и наполнением новой программы.Утверждение новой программы воспитания и ежегодного плана воспитательной работы на будущий учебный год.Выступление желающих представителей группы разработчиков программы. Планирование дальнейшей работы. | До 25 мая, 2021г.  | Администрация и педагогический коллектив школы. |
| 8. | Начало реализации программы воспитания в общеобразовательных организациях | Обязательно для всех | 1 сентября 2021 | Администрация и педагогический коллектив школы. |

Начальник отдела воспитательной работы

и дополнительного образования

МКУ «КРО Туапсинского района» А.А. Бондаренко